## Sheet1
2019年10月楚雄州2018年国家电子商务进农村综合示范项目实施进度表
填表单位：楚雄州商务局 | [8 empty] | 日期：2019年11月15日
实施主体 | 项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 计划投资（万元） | 完成投资情况 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 本月企业投入资金（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元）
州级 | 公共服务中心 | 楚雄唯上商务服务有限公司 | 1、8月9号完成装修设计合同的签订。 2、10月8号完成基地装修项目招标。 3、10月10日完成施工合同的签订。 4、10月11号完成监理合同的签订。 5、基础装修10月16日正式施工，计划12月20日完工。 6、顶面、强弱电线路、墙体砌筑、墙面腻子已施工完成，现在准备打磨做面饰乳胶漆；一层大厅墙面骨架及基层已完工，现正在施工面饰生态板；一楼灯已全部装好了，二楼正在安装；玻璃隔断正在安装。至今已完成了总工程量的70%。 7、正在进行电脑、家具的询价工作，预计12月5日前签订采购合同。 8、服务企业招商正在进行中。 9、冬桃销售活动已经开展。 | 项目工期紧，因省城乡投在于市城乡投交接中，相关手续未完善外立面规划审批不能及时办理。基地外观的装修工作严重滞后。 | 1、完成基地装修、家具及电脑等设备的采购； 2、完成基地软装。 3、完成与入驻服务企业的招商、签约工作。 4、召开入驻企业政策说明会。 | 148.08 | 52.28 | 29.33 | 81.9 | 81.9
| 展示展销中心 |  | 1、8月9号完成装修设计合同的签订。 2、10月8号完成基地装修项目招标。 3、10月10日完成施工合同的签订。 4、10月11号完成监理合同的签订。 5、基础装修10月16日正式施工，计划12月20日完工。 6、顶面、强弱电线路、墙体砌筑、墙面腻子已施工完成，现在准备打磨做面饰乳胶漆；一层大厅墙面骨架及基层已完工，现正在施工面饰生态板；一楼灯已全部装好了，二楼正在安装；玻璃隔断正在安装。至今已完成了总工程量的70%。 7、和各电商平台的沟通已经开展，目前接触拼多多、贝店、云集、网易严选、环球捕手、有赞等。 8、特色产品的收集和调研工作持续开展。目前已经和马大炮、羊泉乳腐、糖彝朵、禄丰河东香米等企业做了沟通。初步达成合作意向。 9、特色产品的总体营销方案在策划中。 | 1、项目工期紧，因省城乡投在于市城乡投交接中，相关手续未完善外立面规划审批不能及时办理。基地外观的装修工作严重滞后。 2、全州特色产品的收集和选拔工作推进缓慢，希望有主管部门介入，快速完成产品工作。 | 1、完成装修、家具等设备的采购； 2、完成软装。 3、完成与入驻企业的招商、签约工作。 4、召开入驻企业政策说明会。 5、开展各县州级统筹培训、推介活动。 6、完成特色产品营销活动的前期准备与落地开展。 | 197.44 | 69.7 | 40.06 | 109.2 | 109.2
| 培训孵化中心 |  | 1、8月9号完成装修设计合同的签订。 2、10月8号完成基地装修项目招标。 3、10月10日完成施工合同的签订。 4、10月11号完成监理合同的签订。 5、基础装修10月16日正式施工，计划12月20日完工。 6、顶面、强弱电线路、墙体砌筑、墙面腻子已施工完成，现在准备打磨做面饰乳胶漆；一层大厅墙面骨架及基层已完工，现正在施工面饰生态板；一楼灯已全部装好了，二楼正在安装；玻璃隔断正在安装。至今已完成了总工程量的70%。 7、正在进行电脑、家具的询价工作，预计12月5日前签订采购合同。 8、电商企业入驻政策草拟中，已经和各意向单位有过一轮沟通，初步掌握入驻需求 | 项目工期紧，因省城乡投在于市城乡投交接中，相关手续未完善外立面规划审批不能及时办理。基地外观的装修工作严重滞后。 | 1、完成装修、家具等设备的采购； 2、完成软装。 3、完成与入驻企业的招商、签约工作。 4、召开入驻企业政策说明会。 5、开展各县州级统筹培训、推介活动。 | 148.08 | 52.28 | 29.33 | 81.9 | 81.9
| 电子商务公共服务信息平台 |  | 一、开展了一期州级项目启动推进培训会111人次 二、完成公共服务信息服务平台的系统开发，开发进度95%，目前测试及内容建设阶段。 三、完成农村电商服务站点管理系统的开发，开发进度95%，目前处于测试阶段。 四、完成在线培训系统的开发，开发进度95%，目前处于测试及内容建设阶段。 五、完成和“陇南培训中心”的合作意向签约。 六、系统应用及培训工作计划拟定中。 |  | 一、组织一期州级高端人才培训工作。 二、完成在线视频的课程开发及视频录制 三、各系统上线运营。 | 193 | 49.75 | 38.6 | 88.35 | 88.35
| 物流公共服务仓 | 云南永越物流有限公司 | 1.仓库基础装修10月20日正式施工，预计12月5日完工 2.叉车、配送车辆、安检机、分拣输送装置等物流设备设施做好采购询价及采购合同。3.正在进行冷库租赁拜访咨询工作，预计12月20日前签订租赁使用协议。4.快递、物流企业入住及代收代发事宜对接、入住流程设定正在进行中。 | 因场地受限，以代收代发的方式代替快递企业入住率 | 1.完成公共仓仓库基础建设 2.完成配套的物流设备设施的采购、安装、调试。3.结合信息平台、仓储系统进行试运营调试 4.拟定快递物流企业入住流程及代收代发包裹业务流程 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年 9月-10月份项目进度申报
| 城乡高效配送体系 |  | 1、仓储配送仓库于9月29日正式进行提升改建施工，预计11月25日完成基础建设。2.正在进行城乡高效配送接点建设，线路规划布局。3.完成叉车、配送车辆等物流设备的采购询价，并已完成专线运营车辆采购1辆。 | 因基础建设正在施工中，相关的物流配套设备设施采购合同签订时间为场地实施完成时间，所涉及的资金根据项目进度完成支付。 | 完成城乡高效配送体系建设的初期投入运营的配送车辆、物流设备采购并结合信息平台、物流系统进行运营、调试、布局。 | 72 | 67.477 | 0 | 67.477 | 67.477 | 2019年 9月-10月份项目进度申报
| 公共服务信息平台 |  | 1、城乡高效物流体系，APP的开发和配置已经初步完成，11月7日对相关的命名、APP图标等进行讨论，预计11月底能申请上线。2、物流信息平台正在进行服务器的购买和配置，完成后，进行内测后，预计在12月15日前上线 | 系统进行调试中 | 1.对相关的APP图标等进行讨论、命名、申请上线 2.完成物流信息平台服务器的购买和配置，完成后，进行内测，预计在12月15日前上线 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年 9月-10月份项目进度申报
| 电子商务精准扶贫示范工程实施方案 | 楚雄山梦电子商务有限公司 | 项目正进入扶贫企业甄选阶段，目前已深入楚雄市、元谋县、永仁县、大姚乡、牟定县、双柏县，与27家农特产品企业、合作社，进行对接。就企业产品的社会效益、经济效益、扶农助农的带动性，开展实地调研，并收集基础信息，后期进行综合考察评价。 | 暂无 | 1、深入完成所有县相关企业的调研，根据调研数据信息开展分析；2、根据调研数据，建立体系建立扶贫产品标准与准入制度，草拟集体商标的使用和管理标准；3、开始扶贫品牌打造：建立彝州扶贫专用标识、培育扶贫产品特色品牌、开展扶贫产品标准化分级包装策划设计。 | 200 | 10 | 0 | 10 | 10
| 高原特色农产品大数据平台 |  | 高原特色农产品大数据平台已开发完成，平台由农业农产品大数据系统、农产品质量保障与追溯系统、电商扶贫数据系统、视频监管数据系统、数据标准接口系统共5套子系统组成。子系统中又包含农产品生产企业监管，种植追溯数据等16个支系统。 | 需要县份上做好数据和设备的对接工作 | 开展硬件采购及部署相关工作，计划采购4液晶拼接显示单元 、大屏幕控制软件等约设备。 | 79 | 5 | 0 | 5 | 5
| 农产品区域公用品牌建设推广工程 |  | 1、根据楚雄彝族自治州的特色和拟出亮点，公共品牌名称，同时设计品牌名称logo及VI四套以供筛选；2、建立公共品牌网络甄选H5，方便传输和发布，在微信传输和州官方、商务局官方公众号发布H5进行品牌网络甄选，以确定最终品牌名称及logo；3、进行公共品牌产品品类前期甄选 | 暂无 | 1、对产品品类进行包装设计，统一归属于公共品牌旗下；2、注册公共区域品牌商标；3、围绕公共区域品牌设计易拉宝、海报、宣传册、包装打样、包装袋组织线上线下营销推广；4、规范区域公共品牌使用方式，编制《楚雄区域公共品牌使用手册》 | 241 | 28 | 0 | 28 | 28
| 农产品质量保障与追溯管理体系 |  | 1、设计，开发追溯软件系统以及电商农产品大数据平台。2、根据业主的要求做出了相应的调整。3、对接县上的承包商尝试建立数据对接，4、联系了20多家农业带头企业，初步沟通，要求纳入追溯体系。 | 暂无 | 1、推进楚雄州农产品质量保障与追溯管理体系，组织进行表示及标准化建设及实施；2、启动培训流程，着手针对相关监管部门、纳入体系建设的企业主体等相关人员开展全面的管控体系业务流程及系统平台使用及维护等开展相关培训。 | 208 | 6.4 | 97.6 | 104 | 104
双柏县 | 电子商务公共服务体系 | 云南云商汇网络科技有限公司 | 完成双柏县电子商务县级公共服务中心选址，位于车站二期10号-15号临街商铺，公共服务中心6家商铺已全部完成合同签订。目前正在设计装修方案，并根据装修方案进行施工。我县选址工作已进行了8个乡镇，有55个村级服务站点已完成合同签订。 | 年轻人外出打工，部分村委会人员不集中，人口薄弱，人口老龄化严重，电子商务知识了解薄弱，对电脑、收银机等操作困难，甚至出现无超市或站点市场空白的问题，需要进行反复跑点、培训和挖掘人才，因此部分村级服务站点选点困难。 | 县级公共服务中心根据装修方案进行装修施工。完成乡镇电子商务服务中心选址工作。完成8个乡镇电子商务服务站建设，与公共服务中心联网并投入运营。完成62个村级服务站点选点工作 | 570 | 115 | 0 | 115 | 115
| 物流配送体系 |  | 完成双柏县电子商务县级公共物流配送中心选址；完成8个乡镇公共服务中心、物流服务站选点工作，其中村级物流服务站点有55个站点已完成合同签订；目前公司已调配两辆运输车辆。 | 我县乡镇、村庄分布较广，村级服务站点选址过程中路程较远，部分路况较差，往返耽误时间较多。物流到村计划工作路线规划艰难。 | 完成县级农村物流配送中心建设、装修、改造。完成8个乡镇农村物流配送中转站建设。 | 400 | 22 | 0 | 22 | 22
| 农产品上行 |  | 收集县内具有代表性的特色农产品种类11种，走访调研云南双柏妥甸酱油有限公司、云南省双柏县白竹山茶叶有限责任公司、双柏县农盛农业开发有限公司等19家企业，调研产品100余种。 | 部分农产品存在季节性生产，货源储备不充足。品牌、包装、产品口感都需要提升改造。 | 开始实施农产品品牌建设，实施农产品质量安全检测及溯源体系建，实施农产品营销体系建设及电商主体培育。 | 329 | 60 | 0 | 60 | 60
牟定县 | 电子商务培训 |  | 目前已准备好第一期个体企业培训会的培训材料。企业孵化目前已准备针对企业培训的培训材料；正在全县8个乡镇开展双柏县电子商务进农村综示范项目电子商务基本技能普及化培训（第一期）培训，目前共培训120人；与县职业高级中学对接电商培训事宜。 | 部分村庄因年轻人外出打工，人口老龄化严重，对电子商务知识了解薄弱，培训和挖掘人才工作艰巨。 | 完成讲师团队的培育，积极整合本地职业院校与县级电子商务公共服务中心联合开展电商培训，力争11月底完成800人培训。向贫困村挖掘更多电商创业人才。 | 120 | 30 | 0 | 30 | 30
| 电子商务公共服务体系 | 牟定唯网电子商务服务有限公司 | 1、已经完成装修实施企业的招标工作，已经开始做着房屋的改建、装修工作；牟定县公共服务中心的品牌形象设计方案已于11月4日提交，并与11月7日定稿。 2、目前已经完成对7个乡镇及50个村级站点布局的调研以及意见征求；在培训工作的开展中，邀约适合的对象填写乡镇、村站点运营主体的申请，并在针对性的培训结束后从中选拔、确定相关站长人选。并开始进行县乡村的VI设计，目前正在开展示范站点的建设计划，计划以新桥镇的一个目标站点为示范站点，按照项目要求建设成一个服务站点示范点，建设完成通过验收后开始按照该标准建设剩余站点。 | 龙川经营部与县城乡投公司的移交手续还未完成，存在县级公共服务中心租用场地未签约先动工风险。 | 12月初完成装修、各类设施设备的采购，月底之前完成装修及企业入驻 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20
| 物流配送体系 |  | 县级物流分拨中心的建设选址与乡镇村物流服务站点建设同步进行中，目前已经完成对7个乡镇及50个村级物流点布局的调研以及意见征求；在培训工作的开展中，邀约适合的对象填写乡镇、物流点运营主体的申请，并在针对性的培训结束后从中选拔、确定相关运营人选。县级物流分拨中心采用与邮政合作的模式，目前正在进行沟通协调工作，根据双方沟通情况制定一份可行性的物流整合方案。 | 支撑体系配套不健全、现代物流配送、冷链仓储、等支撑体系配套不健全，电商供应链各环节的互动联合与分工协作机制尚未形成。 | 与其他快递物流企业沟通整合工作持续进行，12月初完成装修改建、各类设施设备的采购及各类物流系统的搭建 | 50 | 20 | 0 | 10 | 10
| 农产品上行 |  | 完成了牟定县域内农产品资源现状、产业现状的考察与分析，目前通过拼多多、微商城、扶贫馆、优帮帮等多平台的对接，打通牟定县农产品的销售渠道，针对牟定县的冬桃做着销售计划，前期工作已对接好，待准备工作完成，便可开始推广。 | 1、农业生产仍于小、散、弱的现状，农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散，“小户”产业要素聚集不足，农产品品牌竞争力和抗风险能力较低。 2、农产品的生产、质量、包装、配送、验收等标准制度不够完善，市场准入、质量安全溯源系统建设等方面没有一套完善的机制，交易各环节缺乏质量安全的管理标准。 3、电商产品中，同质商品多，卖家之间差异化程度小，缺乏品牌效应，鱼龙混杂难以保证产品质量和特色，阻碍了品牌的发展壮大。 4、电商产品单一，文创和软件开发等创意类项目产品稀缺 | 对整个牟定县区域内的产品、产业进行了市场调查，分别形成了《牟定县农业龙头企业统计表》、《牟定县三品一标产品统计表》、《牟定县高原特色农产品统计表》和《牟定县各乡镇一镇一品收集表》，最终形成了对整个牟定县场的调研和分析；围绕“牟定乳腐”完成了整套视觉传达系统的设计；召开牟定县区域化品牌发布选品和入网溯源系统启动会；开展特色产品的市场推广和销售活动等。 | 20 | 5 | 2 | 6 | 6
| 电子商务培训 |  | 1、目前七个乡镇中蟠猫乡、安乐乡、新桥镇、江坡镇、共和镇已陆续组织了培训，截止2019年11月11日一共培训了707人次，戌街乡、风屯镇的培训也将陆续开展。与扶贫办、团县委、农广校、县残联、县妇联、彝绣协会等单位沟通培训工作的合作，局部配合已经在实施。 2、培训手册的设计制作已完成，印刷完成后便可在后续培训中使用 | 1、乡镇工作有冲突，暂时安排不出人手组织培训工作； 2、农忙时节，培训人员召集不起来。 | 下月开展服务站点人员培训和技能实操培训 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4
大姚县 | 电子商务公共服务体系 | 云南优合互联网信息有限公司 | 县级公共服务中心提升改造已完成现有资产的盘点清查，氛围营造设计等工作。已完成乡（镇）、村部分电子商务公共服务站点选点、选人标准及站点提升改造规划建设方案的制定。成了县、乡（镇）、村三级公共服务点电脑、打印机、复印机、投影仪、办公家具的询价和采购工作。 | 村级站点选人、选址离目标还有一定差距。 | 到县域所有乡镇进行实地调研，完成剩余村级电子商务服务站点选人、选址工作，并按照要求进行建设。 | 450 | 0 | 0 | 134.39 | 214.5
| 物流配送体系 |  | 已完成县级物流分拨中心的实地调研考察，完成《县级物流仓储分拨中心提升改造方案》编制。完成物流架、货架询价和采购工作。完成县级物流分拨中心、乡（镇）、村级物流中心电子秤询价和采购工作。 | 县级物流分拨中心基础设施建设投入较大，推进缓慢。 | 完成所有县级物流中心基础设施建设工作。 | 290 | 0 | 0 | 85.31 | 138.32
| 农产品上行 |  | 现已通过大姚县扶贫超市对接30多户本地生产、商贸和电商等企业，搜集本地农特产品，为打造1个以上县域公共品牌、5个以上特色产品品牌，5个以上扶贫产品及策划设计，20个以上扶贫产品标准化分级包装做准备。策划设计了扶贫大礼包，对接县域内30多户本地生产、商贸和电商企业及12个乡镇农特产品，推出三款扶贫大礼包，截至目前售出扶贫礼包1000余个，销售额近15万元。包装销售核桃礼盒、彝家礼礼盒共1400个，发往上海、北京等地，销售额近25万元。 | 县域初级农特产品标准化程度低，缺乏市场竞争力。 | 策划设计5个以上县域扶贫产品标准化分级包装，加大对县域特色品牌的宣传推广力度。 | 509 | 5 | 0 | 0 | 5
| 电子商务培训 |  | 针对全县的党政干部、企业、农业生产基地、专业合作社、农民、待业青年、在校学生等不同层次、不同年龄段人群进行培训，目前已完成12个乡镇（石羊镇、龙街镇、赵家店镇、金碧镇、新街镇、三岔河镇、昙华乡、六苴镇、三台乡、铁锁乡、桂花镇、湾碧乡）及妇联、残联、易地搬迁贫困户、职教中心的电子商务普及培训，共计19场1670人，其中党政干部培训557人，建档立卡贫困户培训537人，在校学生培训188人。 | 技能型培训推进缓慢。 | 继续推进技能型培训和电商企业运营管理板块培训。 | 120 | 0 | 0 | 44.1 | 85.799
武定县 | 电子商务公共服务体系 | 武定春夏秋冬电子商务有限公司 | 1、已完成县级公共服务中心装修，设施设备采购在本月内完成，并投入运营。 2、已完成11个乡镇级电商服务站、67个村级电商点的选点，并将完成1个乡镇电商服务站（示范站）的装修与设备购置，并投入运营。 |  | 1、完成67个村级电商服务点的装修与设备采购，并投入运营。 2、完成10个乡镇级电商服务站的装修与设备采购工作，并投入使用。 | 483 | 0 | 28.0974 | 28.0974 | 28.0974 | 政府于11月5日拨付20%的启动资金给承办企业
| 物流配送体系 |  | 1、物流分拨中心，本月已完成部分快递企业入驻，已开展试分拣工作。仓库扩建主体已完成，进入室内装修阶段。本月将完成物流分拨中心能设施设备的采购议价 2、乡镇及村级物流站点已完成选点，本月完成1个乡镇站（示范站）的装修和设备采购工作，并投入运营。 |  | 1、物流分拨中心全部建设完成并投入使用。 2、10个乡镇及67个村级物流站点全部完成装修及设备采购。 3、购置配送车辆 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0
| 农产品上行 |  | 1、截止本月已完成农产品上行活动两场。 2、公共品牌设计初稿已完成，本月确定方案，并完成发布会活动。将开展特色品牌设计5个。 3、已完成本县农产品调查，本月将完成农产品数据库建设。 4、将开展5个农产品的包装设计。 5、将开展5个扶贫示范企业的调研，并制定相应的培育计划。 6、将开展电商宣传标语张贴与刷墙工作。 |  | 1、举办农产品上行活动一次。 2、完成5个扶贫产品品牌的设计。 3、开展电商示范村培育工作。 4、开展溯源体系企业（合作社）对接工作。 5、开展主要特色产品的质量认证工作。 6、完成农产品分级包装中心建设 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0
| 电子商务培训 |  | 1、本月已完成电商普及培训1008人次，党政干部培训119人次，共计1127人次 2、本月再将完成1020人次培训（普及培训900人次，电商专业技术培训120人次） |  | 1、完成电商专业技术人才培训480人次。 2、完成电商高级人才培训100人次 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0