楚雄州商务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 楚雄州2023年商贸流通业发展专项资金

- 二、立项依据

- 楚委通【2020】1号、云商发【2021】161号、楚政函【2019】8号、楚政发【2022】4号、楚政办发【2016】7号、楚政办发【2022】13号，云商函【2022】143号

- 三、项目实施单位

2市、8县商务部门

- 四、项目基本概况

- 主要用于对网上年销售额达到500.00万元以上的本地电商企业，给予奖励补助，加快重点领域和重点项目建设；对新建或改造提升冷链物流中心、县域集散中心、农产品批发市场、县域商业中心、乡镇商业中心等项目给予相关政策支持和补助；对年销售额分别达标的批发、零售企业和个体经营户给予补助；支付州级猪肉储备金；支持老字号创建补助；支持现代化物流业发展补助。

- 五、项目实施内容

- 对网上年销售额达到500.00万元以上的本地电商企业，按照年销售额的2%奖励补助5户；新建改造农贸市场26个，新建核桃专业市场1个；按照省商务厅和州人民政府要求，对参加省外会展的企业，对参加省外会展的企业给予补助；对新获得中华老字号或云南老字号称号的企业给予一次性10.00万元奖励；补助批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体数至少157户；补助限额以上批零住餐企业至少20户；补助猪肉储备资金县市数1个。

- 六、资金安排情况

- 楚雄州2023年商贸流通业发展专项资金预算数 926.86万元，对网上年销售额达到500.00万元以上的本地电商企业，按照年销售额的2%奖励补助5户，奖补64.51万元；新建改造农贸市场26个，新建核桃专业市场1个，共计405.00万元；按照省商务厅和州人民政府要求，对参加省外会展的企业，对参加省外会展的企业给予补助，共计15.00万元；对新获得中华老字号或云南老字号称号的企业给予一次性10.00万元奖励，共计20.00万元；补助批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体数至少157户，共计250.00万元；补助限额以上批零住餐企业至少20户共计150.00万元；补助猪肉储备资金县市数1个，共计22.35万元。

- 七、项目实施计划

- 专项资金下达5个工作日内制定项目实施计划并开始实施项目，按季度对项目实施及资金拨付情况进行监控，并于2023年11月前完成相应资金的拨付。

- 八、项目实施成效

- 一是一季度继续开展楚雄彩云消费券发放活动，促进消费复苏；二是协同相关部门做好纳统工作，做到依法统计，应统尽统，12月底前完成40户限额以上批发、零售、住宿、餐饮等商贸企业达限申报工作；三是指导禄丰市开展省级商业步行街改造提升，鼓励重点企业发展连锁经营，扩大城市消费；四是在楚雄市、禄丰市、武定县以各类古镇（彝寨）为重点，打造夜间经济示范点，其余县以特色小镇、商业步行街、商业综合体、餐饮美食街区、休闲娱乐场所等为重点培育消费聚集区；五是组织120户以上企业参加上海市对口帮扶地区特色商品展销会、云南名特小吃暨民族饮食文化节等国内展会，引导重点商场利用节假日开展形式多样的促销活动，发展会展经济和假日经济。六是全力抓好国家电子商务进农村综合示范项目实施。七是补齐物流短板。八是加快电商市场主体培育。九是持续推进电子商务全域发展，打造电子商务示范州；十是加快推进跨境电商发展；十一是实现网络零售额30亿元以上，农产品网络零售额10亿元。十二是推进专项债和重大项目实施，推动园区建设，加快推进全州物流枢纽建设，十三是做好2023年县域商业体系建设申报及2022年县域商业体系建设项目的绩效评价及验收工作；十四是做好现代物流专项经费（培育大企业，实施大项目专项资金）项目申报和2022年投资实物工作量核查，完成省现代物流专项经费绩效评价；十五是组织2023年省级供应链创新与应用试点项目申报，加快推进2021年省级供应链创新与应用试点项目，完成绩效评价及验收工作；十六是组织2023年农产品供应链项目申报，完成2022年农产品供应链项目的绩效评价及验收工作；十七是组织申报2023年流通服务业专项资金项目，下达2022年流通服务业专项资金；十八是推进楚雄供应链集团的组建工作。十九是力争现代商贸物流业增长6%，现代物流总收入增长10%。